## SUMÁRIO
ANEXO VIII DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2023-PRAF
Inventário de Risco (Para confecção da Matriz de Gerenciamento de Riscos)
1. Fase Preparatória
1.1. Formalização da demanda
1.2. Elaboração do Estudo Técnico Preliminar
1.3. Elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico
1.4. Previsão dos recursos orçamentários necessários
1.5. Autorização da autoridade competente
1.6. Designação do agente de contratação/equipe de apoio/comissão de contratação
1.7. Elaboração do edital e seus anexos
1.8. Parecer Jurídico / Nota Técnica
2. Seleção do Fornecedor
2.1. Divulgação do edital de licitação
2.2. Apresentação das propostas e lances
2.3. Julgamento
2.4. Habilitação
2.5. Homologação
3. Gestão de Contrato
3.1. Execução contratual
3.2. Fiscalização do contrato
3.3. Pagamento
Desenvolvida por Diego Soares Alves
Adaptada da Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco

## 1.Fase Preparatória
FASE | ETAPA | CAUSA | MEDIDAS PREVENTIVAS | EVENTO | CONSEQUÊNCIA | MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA
1.PREPARATÓRIA | Solicitação e Requisição | Falta de conhecimento dos agentes públicos responsáveis pela contratação sobre o Plano Anual de Contratação; | Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo licitatório; | Ausência da previsão da demanda (compra ou contratação) no Plano Anual de Contratação. | • Caracterização de emergência fabricada ou fracionamento indevido de licitação; | Contratação emergencial para atendimento da necessidade pública, com eventual apuração de responsabilidade em razão da descontinuidade.
|  | Fluxo interno deficiente de solicitação de aquisição. | Criação e divulgação de fluxo interno de inclusão da demanda; |  | • Desperdício de recursos;
|  |  | Capacitação anual dos agentes públicos das áreas requisitantes e dos que participam do processo de compras e contratações (ênfase em planejamento); |  | • Descontinuidade da contratação para demandas continuadas;
|  |  | Melhoria do controle de estoques e definição do ponto de ressuprimento de materiais. |  | • Impossibilidade de concretizar a compra/contratação.
|  | ▪ Não realização de análise criteriosa da real necessidade; | ◦ Elaboração de memória de cálculo pela área demandante detalhando a necessidade do produto ou serviço; | Superdimensionamento pelas áreas das quantidades de bens ou serviços a serem adquiridos ou contratados. | • Desperdício de recursos;
|  | ▪ Urgência para finalizar formalização da demanda, sem realização do devido levantamento; | ◦ Capacitação da área demandante quanto à fase de formalização da demanda. |  | • Dificuldade na elaboração/comprovação de justificativa de quantitativo.
▪ Ausência de banco de dados/sistema informatiza- do de controle dos bens/seviços executados.
|  | ▪ Não realização de análise criteriosa da real necessidade; | ◦ Desenho de fluxo de trabalho interno, com previsão expressa de que haja justificativa para a necessidade de contratação e identificação do agente público que comunicou a necessidade; | Demanda que não representa uma necessidade da organização. | • Perda de tempo da equipe de planejamento elaborando o Estudo Técnico Preliminar;
|  | ▪ Baixa qualificação dos servidores dos setores requisitantes; | ◦ Capacitação da área demandante quanto ao levantamento de bens e serviços utilizados pelo setor; |  | • Desperdício de recursos públicos;
|  | ▪ Ausência de controle ou requisitos para iniciar formalização de demanda. | ◦ Manutenção de repositório das compras efetuadas para ter uma base das compras necessárias. |  | • Desperdício de tempo de todos os agentes envolvidos na contratação.
|  | ▪ Falta de gestão da área demandante; | ◦ Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo de contratação; | Início intempestivo da oficialização da demanda. | • Atraso na entrega do serviço, obra ou produto; | Verificação das alternativas legais para fins de viabilização da regularidade da contratação.
|  | ▪ Ausência de planejamento da área demandante. | ◦ Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado à realidade do órgão/entidade; |  | • Atraso no início das demais etapas do processo;
|  |  | ◦ Capacitação anual dos agentes públicos alocados nas áreas requisitantes, de compras e contratações; |  | • Atraso na contratação;
|  |  | ◦ Capacitação prévia envolvendo os agentes do setor demandante (área do negócio). |  | • Comprometimento do regular andamento de outros processos.
| Elaboração do Estudo Técnico | ▪ Ausência de conhecimento dos atores da importância da justificativa; | ◦ Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo de contratação; | Justificativa de contratação inadequada ou não descrita em nível adequado. | • Atraso na contratação em função do retrabalho;
|  | ▪ Ausência de capacidade técnica da equipe. | ◦ Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado à realidade do órgão/entidade; |  | • Contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou ter sido executada em melhores condições;
|  |  | ◦ Capacitação anual dos agentes públicos alocados nas áreas requisitantes e de compras e contratações; |  | • Desperdício de recursos.
◦ Capacitação prévia envolvendo também os agentes do setor demandante (área de negócio).
|  | ◦ Resistência por parte dos servidores envolvidos no processo de contratação para elaboração do ETP; | ◦ Formação de equipe multidisciplinar para elaboração do ETP, ainda que em contratações de pequena monta; | Não realização de estudos técnicos preliminares. | • Desperdício de recursos públicos;
|  | ◦ Falta de percepção dos servidores a respeito da relevância dos estudos preliminares – ETP; | ◦ Criação de checklist para elaboração do ETP; |  | • Quantidades inadequadas nos itens demandados;
|  | ◦ Ausência de fluxo interno definindo responsabilidades; | ◦ Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo de contratação; |  | • Especificações insuficientes;
|  | ◦ Equipe reduzida; | ◦ Capacitação prévia envolvendo também os agentes do setor demandante (área de negócio); |  | • Não atendimento da necessidade que originou a contratação;
|  | ◦ Ausência de capacidade técnica da equipe. | ◦ Capacitação dos servidores em relação às normas orientativas publicadas pela SAD. |  | • Especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação;
• Nulidade do Processo Licitatório.
|  | ▪ Ausência de cultura de planejamento das contratações; | ◦ Criação de checklist que determina o ponto de partida necessário para definir especificações e requisitos para elaboração do ETP; | Elaboração do ETP com especificações incompletas/ desnecessárias ou com requisitos técnicos irrelevantes/ insuficientes. | • Diminuição da competição; | ◦ Caso possível, devolução dos autos para que a área de planejamento promova as adequações necessárias no ETP;
|  | ▪ Equipe envolvida na elaboração do ETP sem conhecimento adequado de planejamento e do objeto a ser contratado; | ◦ Criação de equipe multidisciplinar para elaboração do ETP, visando manter a segregação de função e instâncias de revisão na elaboração do estudo; |  | • Aumento indevido do valor da contratação; | ◦ Responsabilização efetiva dos agentes públicos em caso de descumprimento das orientações.
|  | ▪ Dificuldade em alocar servidores com experiência recomendada, tendo em vista que não há recompensa remuneratória em contraponto à responsabilidade assumida. | ◦ Capacitação dos servidores em relação ao tema Planejamento das Contratações; |  | • Elaboração do TR ou projeto básico sem elementos essenciais para seleção da proposta mais vantajosa;
|  |  | ◦ Capacitação dos servidores em relação às normas orientativas publicadas pela SAD quanto à formação de preços. |  | • Solução contratada ou adquirida que não corresponde às necessidades da Administração Pública;
• Atraso na contratação em função do retrabalho;
• Republicação do edital;
• Nulidade do Processo Licitatório.
|  | ▪ Falta de pessoal com conhecimento do mercado; | ▪ Capacitação dos servidores em relação ao tema Planejamento das Contratações; | Justificativa técnica e econômica inadequada. | ◦ Opções disponíveis para contratação que não atendem à necessidade da administração; | ▪ Caso possível, devolução dos autos para que a área de planejamento promova as adequações necessárias no ETP;
|  | ▪ Falta de levantamento de mercado; | ▪ Criação de equipe multidisciplinar para auxílio na elaboração do ETP; |  | ◦ Descumprimento do art.18, § 1º, Inciso V da Lei Nº 14.133/2021, que trata das regras para levantamento de mercado; | ▪ Responsabilização efetiva dos agentes públicos em caso de descumprimento das orientações.
|  | ▪ Inesperado aporte de recursos; | ▪ Apresentação no ETP de memória de cálculo que justifique a solução escolhida; |  | ◦ Elaboração do TR ou projeto básico sem elementos essenciais para seleção da proposta mais vantajosa.
|  | ▪ Pesquisas de preços inadequadas. | ▪ A equipe de planejamento da contratação deve executar o levantamento de soluções de mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultando sítios de internet, visitando feiras, consultando publicações especializadas e pesquisando junto a fornecedores;
▪ Criação de checklist para elaboração do ETP, que determina a necessidade de levantamento de mercado.
| Elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico | • Falta de conhecimento da equipe responsável pelas contratações acerca do ETP; | ◦ Padronização dos documentos utilizados nas contratações públicas, mediante aprovação de modelos de Termos de Referência (TR) e de Projeto Básico (PB), com elementos mínimos necessários para um adequado planejamento das contratações; | Elaboração de TR ou Projeto Básico desassociado do ETP. | • Multiplicidade de esforços para realização do planejamento de licitações de objetos correlatos; | Correção das falhas constantes nos instrumentos de planejamento de modo a compatibilizá-los.
|  | • Dispersão/pulverização de sistemas, acarretando dificuldade na gestão da informação; | ◦ Capacitação dos agentes públicos envolvidos na fase de planejamento (confecção de ETP e TR). |  | • Desperdício de recursos públicos;
|  | • ETP precário ou deficiente. |  |  | • Retrabalho e desperdício de tempo na correção e adequação de instrumentos (ETP e TR).
|  | ▪ Falta de familiaridade com os sistemas que permitem a realização do pregão eletrônico; | ◦ Capacitação anual dos agentes públicos responsáveis pelo certame; | Opção pelo pregão presencial em detrimento do eletrônico. | • Diminuição do universo de potenciais interessados e prejuízo à transparência; | Não aprovação do certame, quando, a despeito da justificativa, a opção não encontrar guarida na legislação.
|  | ▪ Falta de estrutura operacional; | ◦ Fomento da conscientização dos agentes públicos pela não realização de pregão presencial em detrimento do eletrônico; |  | • Contratação desvantajosa;
|  | ▪ Falta de capacitação dos agentes públicos; | ◦ Adequação e devida parametrização do sistema de modo a contemplar a devida observância dos dispositivos legais. |  | • Aumento dos riscos de integridade.
▪ Ausência de adequada parametrização do sistema operacional, inviabilizando a execução da licitação eletronicamente.
| Previsão dos recursos orçamentários necessários | ▪ Comprometimento do orçamento com outras contratações e aditivos; | ◦ Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo licitatório; | Indisponibilidade orçamentária para realização de licitação. | • Impossibilidade de contratação; | Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário.
|  | ▪ Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições; | ◦ Capacitação anual dos agentes públicos alocados nas áreas requisitantes (ênfase em planejamento); |  | • Uso indevido do instituto do Registro de Preços;
|  | ▪ Ausência ou fragilidade no planejamento; | ◦ Criação de rotina e de fluxo de identificação de eventos que podem comprometer o cumprimento do orçamento e do cronograma de desembolso da unidade; |  | • Execução do serviço sem lastro contratual;
|  | ▪ Ausência de previsão da necessidade de contratação no Plano Anual de Contratação. | ◦ Acompanhamento dos tetos definidos pela CPF; |  | • Parcelamento indevido da contratação;
|  |  | ◦ Repriorização das contratações; |  | • Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação.
◦ Realização de pesquisas de preços através dos portais de compras, atas de registro de preços, etc para estimar orçamento do ano seguinte, observando a legislação específica (Portaria SAD nº 2.679/2021).
| Autorização da Autoridade Competente | ▪ Ausência de fluxo desenhado para o procedimento licitatório; | ◦ Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo licitatório; | Falta de autorização da autoridade competente para abertura da licitação. | • Possibilidade de responsabilização dos agentes públicos; | ◦ Capacitação dos agentes públicos sobre a necessidade de comunicar, de forma imediata, equívocos que tenham sido cometidos no curso do processo licitatório para a tomada de providências destinadas a mitigar/remediar potenciais danos;
|  | ▪ Falta de conhecimento dos agentes públicos responsáveis pela contratação. | ◦ Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado à realidade do órgão/entidade; |  | • Nulidade do processo licitatório. | ◦ Anulação do processo licitatório e repetição do procedimento saneado do vício.
◦ Capacitação anual dos agentes públicos alocados nas áreas requisitantes e de compras e contratações;
◦ Elaborar e divulgar checklist contendo a documentação necessária para publicação;
◦ Publicação do edital pelo agente de contratação somente após verificação integral dos requisitos condicionantes para tanto.
| DESIGNAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO | ◦ Ausência de critério técnico para escolha da equipe; | ◦ Capacitação dos agentes públicos para atender à necessidade da administração; | Formação de equipe sem experiência ou qualificação para conduzir a licitação. | • Perda de credibilidade e prejuízo reputacional ao ente público e comprometimento da cultura da organização; | ◦ Avaliação periódica dos agentes designados;
|  | ◦ Ausência de pessoal técnico qualificado; | ◦ Rodízio na comissão de contratação; |  | • Demora no andamento dos processos podendo trazer prejuízos à prestação de serviços públicos e/ou gerar contratações emergenciais; | ◦ Capacitação dos agentes públicos para atender à necessidade da administração;
|  | ◦ Falta de conhecimento do órgão da importância da equipe envolvida no planejamento da licitação; | ◦ Definição de critérios objetivos/requisitos técnicos para composição das equipes; |  | • Responsabilização do agente em virtude de atuação por culpa. | ◦ Substituição da equipe.
|  | ◦ Falta de atratividade das atividades relacionadas à licitação, em face do risco de responsabilização envolvido. | ◦ Maior integração/cooperação dos órgãos de controle, mitigando riscos a partir da difusão de entendimentos.
| ELABORAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS | • Requisitos excessivamente restritivos ou excessivamente abertos (restrição demais ou de menos), relacionados ao objeto e/ou à qualificação do licitante; | ◦ Desenho de fluxo de elaboração e aprovação de edital, destacando a matriz de responsabilidades e limites de alçadas; | Edital contendo cláusulas que podem direcionar a contratação para determinado fornecedor. | • Fuga de potenciais licitantes, licitação deserta / fracassada; | Apuração da responsabilidade dos agentes públicos e dos particulares envolvidos.
|  | • Conluio entre agentes públicos e privados; | ◦ Desenho de fluxos e de processos internos para dar início à apuração de responsabilidade dos particulares; |  | • Perda de credibilidade e prejuízo reputacional ao ente público, comprometimento da cultura da organização;
|  | • Conflitos de interesse entre agentes públicos e licitantes; | ◦ Inclusão da área técnica nos fluxos de trabalho e na matriz de responsabilidade; |  | • Contratação com sobrepreço.
|  | • Falta de uniformidade entre as decisões dos órgãos de controle, ampliando a insegurança jurídica do gestor ao incluir cláusulas que possam restringir a competição. | ◦ Segregação de decisões e identificação expressa dos responsáveis por cada decisão (autoria);
◦ Capacitação anual sobre os riscos de integridade e sobre a responsabilidade solidária dos envolvidos na contratação;
◦ Padronização de Termo de Referência e Edital, quando couber;
◦ Maior integração/cooperação dos órgãos de controle, mitigando riscos a partir da difusão de entendimentos.
|  | ▪ Requisitos excessivamente abertos relacionados ao objeto e/ou à qualificação do licitante; | Desenho de fluxo de elaboração e aprovação de edital, destacando a matriz de responsabilidades e limites de alçadas; | Edital contendo cláusulas que possibilitem a participação de licitantes que não têm capacidade técnica para executar o objeto. | Não obtenção do objeto contratado por incapaci- dade da empresa contratada em executar a avença; | Avaliação quanto à pertinência da contratação;
|  | ▪ Conluio entre agentes públicos e privados; | • Desenho de fluxos que prevejam os procedimentos necessários à avaliação e rescisão contratual - caso seja considerada a melhor alternativa; |  | • Descumprimento de obrigações previstas em leg- islação específica pela contratada; | • Apuração da responsabilidade dos agentes públicos e dos particulares envolvidos.
|  | ▪ Conflitos de interesse entre agentes públicos e licitantes; | • Desenho de fluxos e processos internos para dar início à apuração de responsabilidade dos particulares; |  | • Execução inadequada do objeto.
|  | ▪ Falta de uniformidade entre as decisões dos órgãos de controle, ampliando a insegurança jurídica do gestor ao incluir cláusulas que possam restringir a competição. | • Inclusão da área técnica nos fluxos de trabalho e na matriz de responsabilidade;
• Segregação de decisões e identificação expressa dos responsáveis por cada decisão (autoria);
• Capacitação anual sobre os riscos de integridade e sobre a responsabilidade solidária dos envolvidos na contratação;
• Padronização de Termo de Referência e Edital, quando couber
• Maior integração/cooperação dos órgãos de controle, mitigando riscos a partir da difusão de entendimentos.
|  | Ausência de pesquisa de preços nos processos de instrução; | ◦ Realização de pesquisa de preços ; | Contratação de bens, obras e serviços com preços superiores aos praticados no mercado. | • Prejuízo à Administração Pública; | ◦ Realização de processo licitatório para nova contratação;
|  | • Ausência de verificação de Atas de Registro de Preços Corporativas vigentes; | ◦ Consulta a Atas de Registro de Preços Corporativas vigentes; |  | • Necessidade de nova contratação. | ◦ Realização de negociação de preços junto à contratada para redução dos valores contratuais aos praticados no mercado ou em eventual Ata de Registro de Preços Corporativa vigente;
|  | • Má-fé dos agentes públicos. | ◦ Capacitação dos servidores quanto aos procedimentos necessários à pesquisa de preços. |  |  | ◦ Solicitação à SAD de autorização para consumo de saldo de Ata de Registro de Preços com valores inferiores aos praticados no mercado;
◦ Apuração de responsabilidade dos agentes públicos que não tenham observado às normas legais.
| PARECER JURÍDICO / NOTA TÉCNICA | ▪ Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na avaliação de legalidade realizada pela assessoria jurídica; | ◦ Implementação dos checklists e orientações da PGE nas suas análises; | Análise jurídica superficial. | Continuidade de licitação com vícios de legalidade. | Realização de nova análise.
|  | ▪ Avaliação de itens com baixo risco de ilegalidade em detrimento de outros com alto risco de ilegalidade; | ◦ Promoção de capacitação periódica específica para a área jurídica;
|  | ▪ Setor jurídico se eximindo das suas responsabilidades; | ◦ Existência de instância revisora;
|  | ▪ Servidores públicos sem competência para atuação na função; | ◦ Definir priorização dos itens com alto risco de ilegalidade;
|  | ▪ Desconhecimento da jusrisprudência. | ◦ Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo licitatório.
|  | ◦ Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores; | ◦ Definir priorização e prazo para análise do jurídico; | Atraso na finalização da análise jurídica do processo. | • Conclusão da fase de Seleção do Fornecedor após a data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/ obra ou realizado o fornecimento dos bens; | Contratação emergencial (com cláusula de morte súbita) para atendimento da necessidade pública, com eventual apuração de responsabilidade em razão da descontinuidade, enquanto o processo ordinário não for concluído.
|  | ◦ Ausência de prazo padrão; | ◦ Definição de critérios objetivos/requisitos técnicos para composição das equipes; |  | • Ausência de cobertura contratual para o serviço que não pode ser interrompido até a nova contratação resultante da licitação (possibilidade de existência do Termo de Ajuste de Contas);
|  | ◦ Documentação enviada com atraso, incompleta ou não enviada pelo setor responsável; | ◦ Elaborar e divulgar checklist contendo a documentação necessária para envio do setor responsável para o setor jurídico; |  | • Atraso no início da execução do objeto.
|  | ◦ Servidores públicos sem competência para atuação na função. | ◦ Monitoramento das atividades do jurídico pela Alta Gestão através de metas e indicadores;
◦ Redimensionar a estrutura do Jurídico;
◦ Promoção de capacitação periódica específica para a área jurídica.

## 2.Seleção do Fornecedor
FASE | ETAPA | CAUSA | MEDIDAS PREVENTIVAS | EVENTO | CONSEQUÊNCIA | MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA
2.SELEÇÃO DO FORNECEDOR | Divulgação do edital de licitação | ▪ Desorganização interna; | ◦ Definição de área reponsável pelo monitoramento e report do andamento dos processos à Alta Gestão; | Atraso na divulgação do aviso de licitação mesmo quando a fase preparatória é finalizada tempestivamente. | Conclusão da fase de Seleção do Fornecedor após a data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/obra ou realizado o fornecimento dos bens. | Contratação emergencial (com cláusula de morte súbita) para atendimento da necessidade pública, com eventual apuração de responsabilidade em razão da descontinuidade, enquanto o processo ordinário não for concluído.
|  | ▪ Falta de contrato com Jornal de Grande Circulação. | ◦ Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazo;
◦ Elaboração de Matriz de Responsabilidade para auxiliar na identificação dos servidores designados por cada ação.
|  | ▪ Desorganização interna; | ◦ Definição de área reponsável pelo monitoramento e report do andamento dos processos à Alta Gestão; | Divulgação do aviso de licitação sem publicação do edital ou de algum anexo. | • Conclusão da fase de Seleção do Fornecedor após a data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/obra ou realizado o fornecimento dos bens; | Contratação emergencial (com cláusula de morte súbita) para atendimento da necessidade pública, com eventual apuração de responsabilidade em razão da descontinuidade, enquanto o processo ordinário não for concluído.
|  | ▪ Falta de conhecimento dos agentes públicos sobre os documentos que precisam ser publicados. | ◦ Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazo; |  | • Anulação do processo por falta de publicação de documento essencial.
◦ Elaborar e divulgar checklist contendo a documentação necessária para publicação;
◦ Elaboração de Matriz de Responsabilidade para auxiliar na identificação dos servidores designados por cada ação;
◦ Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas.
|  | ▪ Falta de conhecimento dos agentes públicos sobre as exigências legais de publicação; | ◦ Definição de área reponsável pelo monitoramento e report do andamento dos processos à Alta Gestão; | Ausência de ampla publicidade do edital. | • Licitação deserta ou desvantajosa; | Republicação da licitação dando ampla publicidade, abrindo novo prazo para abertura da sessão.
|  | ▪ Desorganização interna. | ◦ Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazo; |  | • Anulação do processo por descumprimento de exigência legal.
◦ Elaboração de Matriz de Responsabilidade para auxiliar na identificação dos servidores designados por cada ação;
◦ Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas;
◦ Ampliação dos meios de divulgação quando verificado o universo restrito de proponentes mesmo quando a legislação for atendida (Exemplo de medidas: site do ógão e e-mail para lista de fornecedores do PE-Integrado).
|  | ▪ Falta de conhecimento dos agentes públicos responsáveis pelas respostas; | ◦ Designação de área técnica para apoiar o agente de contratação durante a análise dos pedidos de esclarecimento e impugnação; | Atuação falha nas respostas aos pedidos de esclarecimento e pedidos de impugnação. | • Questionamentos acerca do certame;
|  | ▪ Perda do prazo legal para publicação das respostas. | ◦ Capacitação dos agentes públicos envolvidos na contratação; |  | • Restrição/Direcionamento quanto ao objeto;
|  |  | ◦ Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas, alertando sobre os riscos e as consequências de corrupção e fraude, bem como mecanismos de prevenção. |  | • Necessidade de adiar a licitação causando atraso na contratação.
| APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E LANCES | ▪ Conluio entre fornecedores; | ◦ Treinamentos específicos e outras medidas de promoção da integridade, junto aos agentes públicos e também junto aos potenciais fornecedores / sociedade civil; | Proposta fictícia, de fachada ou de cobertura, apresentadas com o intuito de aparentar competitividade no certame. | • Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre a licitação, com risco de anulação do contrato; | ◦ Apuração de responsabilidade civil, administrativa e criminal dos agentes públicos envolvidos na licitação bem como dos particulares;
|  | ▪ Conluio entre fornecedores e agente público. | ◦ Desenho de controles, sobretudo por meio de ferramentas de Tecnologia da Informação, para avaliação de coincidências entre propostas e documentos de habilitação. |  | • Desvantajosidade ao interesse público. | ◦ Aplicação de sanção aos licitantes que pratiquem infração administrativa e apuração de responsabilização civil e criminal.
| JULGAMENTO | ▪ Agente ou Comissão de Contratação sem conhecimento técnico do bem ou serviço a ser contratado; | ◦ Treinamento de servidor sobre o tema; | Contratação de bens ou serviços que não atendam aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório. | • Necessidade de realização de nova licitação; | ◦ Exigência de substituição dos produtos entregues em desconformidade.
|  | ▪ Erro dos agente públicos responsáveis na análise das propostas e documentos apresentados pelos licitantes; | ◦ Criação de checklist para facilitar a conferência; |  | • Desperdício de recurso público; | ◦ Aplicação de sanção às contratadas que não atendam aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.
|  | ▪ Má-fé dos licitantes/contratados. | ◦ Envolvimento da área técnica na análise das propostas/ amostra; |  | • Dificuldade ou inviabilização da prestação do serviço relacionado à contratação;
|  |  | ◦ Contratação de empresa para realização da testes laboratoriais, quando necessário. |  | • Entrega de bens que não atendem à necessidade pública.
|  | ▪ Falta de conhecimento dos agentes públicos; | ◦ Designar área técnica para apoiar a autoridade competente durante a análise do recurso; | Atuação falha nas respostas aos recursos administrativos e judiciais apresentados. | • Questionamentos acerca do certame;
|  | ▪ Perda do prazo legal para respostas. | ◦ Capacitação dos agentes públicos envolvidos na contratação; |  | • Restrição/Direcionamento quanto ao objeto;
|  |  | ◦ Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas, alertando sobre os riscos e as consequências de corrupção e fraude, bem como mecanismos de prevenção. |  | • Atraso na licitação.
| HABILITAÇÃO | Má-fé de fornecedores (conluio). | ◦ Treinamentos específicos e outras medidas de promoção da integridade, junto aos agentes públicos e também junto aos potenciais fornecedores / sociedade civil; | Desatendimento proposital dos requisitos de habilitação para favorecer determinada empresa. | • Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre a licitação, com risco de anulação do contrato; | Aplicação de sanção aos licitantes que pratiquem infração administrativa e apuração de responsabilização civil e criminal.
|  |  | ◦ Desenho de controles para avaliação de coincidências entre propostas e documentos de habilitação. |  | • Desvantajosidade ao interesse público.
|  | ▪ Má-fé do fornecedor; | ◦ Treinamentos específicos e outras medidas de promoção da integridade, junto aos agentes públicos e também junto aos potenciais fornecedores / sociedade civil; | Habilitação de licitante que não atende às exigências. | • Contratação de empresa incapaz de executar a avença, não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato; | ◦ Apuração de responsabilidade civil, administrativa e criminal dos agentes públicos envolvidos na licitação;
|  | ▪ Erro dos agente públicos responsáveis na análise dos documentos de habilitação. | ◦ Desenho de controles para avaliação de coincidências entre propostas e documentos de habilitação; |  | • Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre a licitação, com risco de anulação do contrato. | ◦ Aplicação de sanção aos licitantes que pratiquem infração administrativa e apuração de responsabilização civil e criminal.
◦ Solicitação de apoio à área técnica, sempre que necessário;
◦ Realização de diligências necessárias para confirmação dos documentos de habilitação apresentados;
◦ Requerer das empresas interessadas em participar de processos de compras públicas mecanismos internos de controle, compliance e anticorrupção, quando permitido legalmente.
| HOMOLOGAÇÃO | Ausência de conhecimento técnico da autoridade competente para identificar irregularidades no processo. | Designação de assessoria técnica para auxiliar a autoridade competente. | Homologação do processo com vício. | Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre a licitação, com risco de anulação da licitação ou do contrato.
|  | ◦ Atraso nos procedimentos da licitação e demora na homologação sem justificativa; | ◦ Definição de prazo geral para a conclusão da licitação; | Vencimento da proposta sem que tenha havido convocação para contratação. | • Recusa do licitante em manter a proposta; | Solicitação de prorrogação da proposta pela unidade demandante ou pelo pregoeiro.
|  | ◦ Atraso nos procedimentos de convo- cação para assinatura do contrato. | ◦ Definição de responsável para monitorar os prazos e realizar o controle dos prazos de vigência das propostas; |  | • Atraso no atendimento da demanda;
|  |  | ◦ Solicitação de prorrogação da proposta pelo agente responsável antes do término da vigência. |  | • Necessidade de convocar licitantes remanescentes ou até perda da licitação.

## 3.Gestão de Contrato
FASE | ETAPA | CAUSA | MEDIDAS PREVENTIVAS | EVENTO | CONSEQUÊNCIA | MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA
3.GESTÃO DE CONTRATO | Execução contratual | ▪ Ambiguidade das cláusulas contratuais; | ◦ Capacitação dos agentes públicos que poderão ser designados como fiscais e/ou gestores; | Atesto de NF de produtos ou serviços com as características (quantidade e qualidade) diferentes do especificado ou não entregues. | • Paralisação da execução contratual e eventual discussão judicial; | Viabilização de condições operacionais para fiscalização do contrato.
|  | ▪ Especificação inadequada ou insuficiente no contrato; | ◦ Criação e aplicação de listas de verificação para o recebimento provisório e definitivo; |  | • Pagamento por serviços ou produtos com qualidade e quantidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração Pública.
|  | ▪ Ausência de conferência da qualidade e quantidade dos produtos recebidos; | ◦ Viabilização de condições operacionais para fiscalização do contrato;
|  | ▪ Falta de recursos operacionais suficientes para realizar a medição; | ◦ Dupla checagem referente à NF de produtos ou serviços definidos com base na materialidade, relevância e vulnerabilidade, cujos critérios são definidos na Política de Riscos das Contratações;
|  | ▪ Falta de indicação tempestiva do fiscal/gestor, não substituição em caso de afastamento ou falta de capacidade técnica; | ◦ Segregação da responsabilidade pelo recebimento provisório e definitivo para evitar repetição de equívocos;
|  | ▪ Conflito de interesse dos servidores designados como fiscais e/ou gestores do contrato; | ◦ Proibição de que a medição seja realizada por meio exclusivo de relatório entregue pelo contratado;
|  | ▪ Concentração de poder decisório nas mãos do fiscal/gestor do contrato. | ◦ Comparar as características dos produtos/serviços recebidos com os parâmetros do edital de licitação;
◦ Caso o edital já tenha essa imprecisão, solicitar aditivo contratual antes do atesto da NF;
◦ Definir relação de suplentes de fiscal/gestor dos contratos;
◦ Fiscal e/ou Gestor do contrato deve ser orientado a comunicar à autoridade competente caso haja (i) alguma divergência levantada pela empresa con- tratada; ou (ii) falta de condições operacionais para realizar a fiscalização do contrato;
◦ Suspenção do processo de pagamento até a com- provação da entrega do produto ou serviço de acor- do com as quantidades e qualidade contratadas;
◦ Apuração de responsabildiade dos servidores e da empresa.
|  | ▪ Formalização incompleta de todas as etapas do processo administrativo de concessão; | ◦ Solicitação de auxílio de área contábil/financeira desvinculada da área contratante; | Concessão indevida de reajustamento contratual. | • Prejuízo à Administração Pública; | ◦ Orientação para que o gestor do contrato comunique de forma imediata e expressa situações de reajuste/reequilíbrio irregular;
|  | ▪ Falta de conhecimento por parte dos agentes públicos; | ◦ Orientação para que o processo administrativo seja acompanhado de justificativa do fiscal fundamentando a necessidade de reajustamento, contendo, no mínimo: (a) planilha de custos apresentada pelo fornecedor justificando a variação dos preços; (b) documentos que demonstrem a regularidade do fornecedor e; (c) consulta realizada nos cadastros de empresas impedidas; |  | • Favorecimento indevido à empresa contratada. | ◦ Apuração de responsabilidade dos agentes públicos e/ou empresas que não tenham observado às normas legais;
|  | ▪ Má-fé dos agentes públicos. | ◦ Necessidade de parecer jurídico como exigência para a concessão. |  |  | ◦ Anulação do reajuste e determinação de devolução dos valores.
|  | ▪ Restrição orçamentário-financeira; | ▪ Realização de planejamento orçamentário considerando as expectativas de incremento de despesa; | Não concessão do reajustamento contratual. | ◦ Descontinuidade do serviço; | ▪ Realização das ações necessárias para o reajustamento contratual;
|  | ▪ Formalização incompleta de todas as etapas do processo administrativo de concessão; | ▪ Solicitação de auxílio de área contábil/financeira desvinculada da área contratante; |  | ◦ Necessidade de realização de dispensa emergencial; | ▪ Avaliação da possibilidade de redução do escopo, com vistas à viabilização do reajustamento contratual;
|  | ▪ Falta de conhecimento por parte dos agentes públicos; | ▪ Orientação para que o processo administrativo seja acompanhado de justificativa do fiscal fundamentando a necessidade de reajustamento, contendo, no mínimo: (a) planilha de custos apresentada pelo fornecedor justificando a variação dos preços; (b) documentos que demonstrem a regularidade do fornecedor e; (c) consulta realizada nos cadastros de empresas impedidas; |  | ◦ Precarização do serviço prestado; | ▪ Apuração de responsabilidade dos agentes públicos e/ou empresas que não tenham observado às normas legais.
|  | ▪ Má-fé dos agentes públicos. |  |  | ◦ Redução de interessados nas licitações futuras.
|  | • Restrição orçamentário-financeira; | ◦ Elaboração de Matriz de Alocação de Riscos, quando couber; | Deliberação inadequada quanto ao pedido de reequilíbrio contratual. | • Prejuízo à Administração Pública; | ◦ Realização das ações necessárias para o reequilíbrio contratual;
|  | • Formalização incompleta de todas as etapas do processo administrativo de concessão; | ◦ Solicitação de auxílio das áreas contábil/financeira e técnica; |  | • Favorecimento indevido à empresa contratada; | ◦ Avaliação da possibilidade de redução do escopo, com vistas à viabilização do reequilíbrio contratual;
|  | • Falta de conhecimento por parte dos agentes públicos; | ◦ Orientação para que o processo administrativo seja acompanhado de justificativa do fiscal fundamentando a necessidade de reequilíbrio, contendo, no mínimo: (a) planilha de custos apresentada pelo fornecedor justificando a variação dos preços; (b) documentos que demonstrem a regularidade do fornecedor e; (c) consulta realizada nos cadastros de empresas impedidas; |  | • Descontinuidade do serviço; | ◦ Apuração de responsabilidade dos agentes públicos e/ou empresas que não tenham observado às normas legais;
|  | • Má-fé dos agentes públicos. | ◦ Necessidade de parecer jurídico como exigência para a concessão de reequilíbrio; |  | • Necessidade de realização de dispensa emergencial; | ◦ Anulação do reequilíbrio e determinação de devolução dos valores, caso concedido indevidamente.
|  |  | ◦ Realização de planejamento orçamentário considerando as expectativas de incremento de despesa. |  | • Precarização do serviço prestado;
• Redução de interessados nas licitações futuras.
|  | ▪ Atraso na realização das etapas do processo administrativo de prorrogação; | ◦ Realização de planejamento para prorrogação contratual com antecedência necessária para a conclusão de todos os atos preparatórios e em tempo hábil para eventual nova contratação, caso a contratada não tenha interesse em manter o contrato; | Prorrogação contratual não formalizada até o vencimento contratual. | • Prejuízo à Administração Pública; | ◦ Realização de dispensa de licitação;
|  | ▪ Falta de conhecimento por parte dos agentes públicos; | ◦ Criação e aplicação de lista de verificação para realização dos atos preparatórios à prorrogação; |  | • Descontinuidade do serviço; | ◦ Apuração de responsabilidade dos agentes públicos que não tenham observado as normas legais.
|  | ▪ Má-fé dos agentes públicos. | ◦ Capacitação dos servidores quanto aos procedimen- tos necessários à prorrogação contratual. |  | • Necessidade de formalização de Termo de Ajuste de Contas - TAC;
• Necessidade de realização de dispensa emergencial.
|  | ▪ Atraso na realização dos procedimentos necessários à nova contratação; | ◦ Acompanhamento da vigência contratual, considerando os limites estabelecidos em lei; | Limite máximo de vigência contratual ultrapassado. | • Prejuízo à Administração Pública; | ◦ Realização de dispensa de licitação;
|  | ▪ Falta de conhecimento por parte dos agentes públicos; | ◦ Realização de planejamento adequado para nova contratação; |  | • Descontinuidade do serviço; | ◦ Apuração de responsabilidade dos agentes públicos que não tenham observado às normas legais.
|  | ▪ Má-fé dos agentes públicos. | ◦ Capacitação dos servidores quanto aos procedi- mentos necessários à prorrogação contratual. |  | • Necessidade de formalização de Termo de Ajuste de Contas - TAC;
• Necessidade de realização de dispensa emergencial.
| FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO | ▪ Incapacidade do fornecedor de man- ter as condições necessárias para ma- nutenção da habilitação; | ◦ Previsão nos editais e contratos das seguintes cláusulas: | Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação. | • Dificultar ou inviabilizar a prestação do serviço relacionado à contratação; | ◦ Exigência de cumprimento das condições de habilitação para permitir a continuidade da contratação;
|  | ▪ Má-fé do fornecedor. | (i) obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; |  | • Necessidade de realização de nova licitação. | ◦ Abertura de Processo Administrativo de Apuração e Penalização do Fornecedor (PAAP).
(ii) cláusula de penalidade para o inadimplemento; e
(iii) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei;
◦ Emissão de relatórios de fiscalização da execução contratual prevendo a verificação periódica da manutenção das condições de habilitação.
|  | ▪ Designação de fiscais sem as competências necessárias e/ou tempo suficiente para desempenhar as atividades; | ◦ Treinamento específico para os fiscais do contrato; | Fiscalização inexistente ou inadequada. | • Não detecção de descumprimento de obrigações pela contratada; | ◦ Apuração da responsabilidade dos fiscais em caso de descumprimento legal;
|  | ▪ Má-fé do fiscal. | ◦ Elaboração e aplicação de lista de verificação contendo (i) as principais ações que são necessárias para fiscalização e (ii) a periodicidade recomendada para a realização das atividades; |  | • Responsabilização solidária da Administração pelos encargos previdenciários e subsidiária pelos encargos trabalhistas; | ◦ Substituição dos fiscais do contrato.
|  |  | ◦ Definição dos requisitos mínimos de competência para nomeação dos fiscais; |  | • Dificuldade de responsabilização da empresa contratada em caso de descumprimento contratual.
◦ Acompanhamento periódico das ações realizadas pelo fiscal;
◦ Designação, sempre que possível, e a depender do porte da contratação, de mais de um agente público para a fiscalização;
◦ Solicitar apoio do assessoramento jurídico e do Controle Interno, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.
| PAGAMENTO | ▪ Negligência da equipe; | ▪ Adoção de modelos de editais que estabeleçam a rotina de conferência dos documentos que demonstram a regularidade fiscal e trabalhista da contratada no curso da execução do contrato; | Pagamento para fornecedor que perdeu a condição de regularidade fiscal e trabalhista. | Ilegalidade do pagamento. | Apurar responsabilidade do gestor do contrato e do fornecedor.
|  | ▪ Possibilidade de paralisação de serviço essencial em caso de não pagamento; | ▪ Avaliação da posssibilidade de prever em seus editais as hipóteses previstas no parágrafo 3º do Art. 121 da Nova Lei de Licitação;
|  | ▪ Falta de conhecimento da equipe; | ▪ Checklist contendo a documentação necessária para pagamento;
|  | ▪ Ausência de pessoal para análise; | ▪ Capacitação dos servidores na temática de regularidade fiscal e trabalhista de fornecedores;
|  | ▪ Má-fé do servidor. | ▪ Existência de instância revisora.
|  | • Má-fé dos agentes públicos e/ou fornecedores; | ◦ Capacitação dos servidores envolvidos no pagamento; | Pagamento de NFs não atestadas referentes a produtos não entregues / serviços não prestados. | • Dano ao erário; | ◦ Apuração de responsabilidade dos agentes públicos responsáveis pelo pagamento;
|  | • Negligência da equipe; | ◦ Checklist contendo a documentação necessária para pagamento; |  | • Prejuizo à qualidade dos serviços prestados. | ◦ Exigência de ressarcimento da empresa pelo valor pago.
|  | • Falta de conhecimento da equipe. | ◦ Elaboração de Matriz de Responsabilidade em relação às atividades do processo de pagamento;
◦ Existência de instância revisora;
◦ Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas, alertando sobre os riscos e as consequências de corrupção e fraude, bem como mecanismos de prevenção.
|  | ▪ Situação emergencial, inclusive por falta de planejamento; | ◦ Orientação expressa acerca dos procedimentos a serem adotados nos casos de pagamento antecipado, incluindo: (i) justificativa da necessidade para o atendimento da pretensão administrativa; e (ii) as medidas de garantia exigidas do particular; | Pagamento antecipado fora das hipóteses legalmente autorizadas. | Não entrega ou atraso do produto/ serviço contratado e consequente prejuízo à Administração Pública. | ◦ Avaliação da possibilidade de anulação do contrato;
|  | ▪ Falta de conhecimento dos agentes públicos; | ◦ Elaboração de Matriz de Responsabilidade em relação às atividades do processo de pagamento; |  |  | ◦ Apuração da responsabilidade de agentes públicos que não tenham adotado as medidas recomendadas
|  | ▪ Má-fé dos agentes públicos. | ◦ Checklist contendo a documentação necessária para pagamento; |  |  | pela Administração Pública.
◦ Existência de instância revisora;
◦ Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas, alertando sobre os riscos e as consequências de corrupção e fraude.
|  | ▪ Falta de disponibilidade financeira; | ◦ Elaboração do Plano Anual de Contratação de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira; | Atraso no pagamento das faturas. | • Utilização de cláusula de suspensão do con- trato por parte da contratada; | Adoção das medidas administrativas necessárias para a realização do pagamento. | das | medidas | administrativas necessárias para a realização do pagamento.
|  | ▪ Desorganização interna; | ◦ Estruturação dos processos internos que prevejam os procedimentos necessários para pagamento; |  | • Perda de credibilidade do órgão;
|  | ▪ Má-fé dos agentes públicos. | ◦ Elaboração de Matriz de Responsabilidade em relação às atividades do processo de pagamento; |  | • Má prestação dos serviços pelo fornecedor;
|  |  | ◦ Existência de instância revisora; |  | • Pagamento de juros, mora e multa.
◦ Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas, alertando sobre os riscos e as consequências de corrupção e fraude.
|  | ▪ Desorganização interna; | ◦ Orientação expressa acerca da ordem cronológica de pagamento; | Desrespeito da ordem cronológica de pagamento, nos termos da lei. | • Má prestação dos serviços pelo fornecedor cujo pagamento foi preterido; | ◦ Apuração da responsabilidade de agentes públicos que
|  | ▪ Desconhecimento dos servidores sobre a legislação; | ◦ Estruturação dos processos internos que prevejam os pagamentos em sua ordem cronológica; |  | • Perda de credibilidade do órgão. | não tenham adotadas as medidas obrigatórias de ordem de pagamento;
|  | ▪ Má-fé dos agentes públicos. | ◦ Publicação em seção específica do sítio eletrônico da ordem dos pagamentos realizados. |  |  | ◦ Restabelecimento da ordem de pagamento;
◦ Comunicação aos órgãos de controle interno e externo em caso de alteração da ordem.