## 2006 A 2011
Relatório do Programa de Infraestrutura Pág. 01/4
Item | Unidade administrativa/Edificação | Unidade Adminisrativa | ampliação total (m2) | Área reforma (m2) | reforma (m2) | Valor (R$) | Valor Contratado (R$) | Data início (OS) | Previsão de Término | Situação
1 | CV 176/06 - via FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
1.1 | Construção de três pavimentos sala de aula | Toledo | 1288.43 | 0 |  |  | 357816.7 | 29+12.06 | 29.09.07 | Concluido
1.2 | Readequação de Instalações Elétricas (complementado) | Cascavel |  |  |  |  | 520322.24 | 10.01.07 | 10.06.07 | Concluido
1.3 | Reforma e ampliação do pronto Socorro | HUOP | 520 | 0 |  |  | 356967.28 | 29.12.06 | 10.09.07 | Concluido
1.4 | Construção parcial Prédio Biblioteca | Rondon | 1717.6 | 0 |  |  | 667784.56 | 22.01.07 | 19.10.07 | Concluido
1.5 | Estruturação, modernização do Auditório | F.Beltrão |  | 0 |  |  | 18400 |  |  | Concluido
1.6 | Reforma e Instalação da Rede Lógica, Elétrica e Aterr. | T Unidades |  | 139324.27 |  |  | 471960.65 | 10.01.07 | 19.11.08 | Concluido
1.7 | Read.Instalações físicas-Prédio de biomédicas e Biotério | Cascavel | 361 | 61091.36 |  |  | 30150.19 | 21.12.07 | 20.03.08 | Concluido
| Convenio R$ 2.137.205,05 + rend. TOTAL APLICADO | [5 empty] | 2423401.62
2 | CV-15/2007 - FUNDEP INFRAESTRUT. ANUAL
2.1 | Conclusão Bloco 3 Engenharia de Pesca | Toledo | 1288.43 |  |  | 600937.99 | 600937.99 | 14.10.09 | 11.07.10 | Concluido
2.2 | Conclusão do Centro de Imagem e Diagnóstico | HUOP | 1976.2 |  |  | 1103647.97 | 1625902.04 | 09.12.09 | 27.06.10 | Concluido
2.3 | Biblioteca - conclusão | Rondon | 1717.6 |  |  | 292485.57 | 292485.57 | 20.01.09 | 17.10.09 | Concluído
2.4 | Centro de Ciências Bloco B - 2ª etapa | Cascavel | 2649.58 |  |  | 1954176.68 | 559654.82 | 20.04.09 | 31.01.11 | Concluído
2.5 | Adequação do Sistema de Prevenção Contra Incêndio | F.Beltrão | - |  |  | 46582.58 | 46582.58 | 07.10.08 | 05.01.09 | Concluído
2.6 | Readequação das instalações elétricas externas | F.Beltrão | - |  |  | 97.201.60 | 106845.46 | 16.02.09 | 18.10.09 | Concluído
| TOTAL APLICADO EM OBRAS | [5 empty] | 3232408.46
3 | TC 04/2008 - INFRAESTRUTURA ANUAL
3.1 | Reforma do Bloco de Salas de Aula | F.Beltrão |  | 3066.72 | 3066.72 | 217123.06 | 227248.07 | 11.02.08 | 18.10.09 | Concluído
3.2 | Depósito de Resíduos Sólidos | F.Beltrão | 13.6 |  |  | 15734.35 | 15734.35 | 11.02.08 | 18.10.09 | Concluído
3.3 | Lábio Fissurado Palatal-1ª etapa | HUOP | 6054.23 |  |  | 450126.07 | 450126.07 | 12.01.09 | 10.08.09 | Concluído
3.4 | Centro de Ciências Bloco B - 1ª etapa | Cascavel | 2649.58 |  |  | 1289382.54 | 729727.72 | 10.02.09 | 31.01.11 | Concluído
3.5 | Teatro 1ª Etapa + projetos | Toledo | 861.6 |  |  | 594107.14 | 603944.42 | 01.12.08 | 27.10.09 | Concluído
3.6 | Bloco 2 + Cantina - 1ª Etapa | Rondon | 2304.64 |  |  | 513515.49 | 513515.49 | 28.11.08 | 09.09.09 | Concluído
3.7 | Conclusão Biblioteca | Rondon | 1717.6 |  |  | 508114.06 | 508114.06 | 20.01.09 | 17.10.09 | Concluído
| TOTAL APLICADO EM OBRAS | [5 empty] | 3048410.18
| TOTAL DA LIBERAÇAO UGF | [5 empty] | 3053150.1
| SOBRA NÃO UTILIZADA | [5 empty] | 4739.92
Relatório do Programa de Infraestrutura Pág. 02/4
Item | Unidade administrativa/Edificação | Unidade Adminisrativa | ampliação total (m2) | Área reforma (m2) | reforma (m2) | Valor (R$) | Valor Contratado (R$) | Data início (OS) | Previsão de Término | Situação
4 | TC 03/2009- INFRAESTRUTURA ANUAL
4.1 | Centro de Formação Continuada -PDE * | Reitoria | 3516.54 |  |  | 636317.42 | 573261.64 | 12.01.10 | 31.10.11 | Em execução | *
4.2 | Ampliação da rede elétrica externa | Toledo | - |  |  | 209142.65 | 100000 | 15.12.09 | 23.06.10 | concluída
4.3 | Ampliação da rede elétrica externa | Foz | - |  |  | 184050.09 | 250000 | 23.11.09 | 21.03.10 | Concluída
4.4 | Prédio Administrativo | Toledo | 658.8 |  |  | 680684.58 | 583123.86 | 02.12.09 | 10.09.10 | Concluída
4.5 | Bloco 2 + Cantina - 2ª Etapa | Rondon | 2304.64 |  |  | 393620.41 | 393619.41 | 05.01.10 | 04.07.10 | Concluída
4.6 | Refoma Biblioteca | Foz |  |  | 2059.94 | 350000 | 343643.86 | 18.01.10 | 17.06.10 | Concluída
4.7 | 3ª Etapa do centro de ciencias Campus de Cascavel | Cascavel | 2649.58 |  |  |  | 519724.39 | 19.07.10 | 16.12.10 | Concluída
4.8 | Equipamentos para diversos Cursos | Foz |  |  |  |  | 659968.2
| TOTAL GERAL APLICADO | [5 empty] | 3423341.36
| TOTAL DA LIBERAÇAO UGF | [5 empty] | 3429705.22
| SOBRA NÃO UTILIZADA | [5 empty] | 6363.86
* REITORIA REPASSASOU RECURSOS PRÓPRIOS PARA FRANCISCO BELTRÃO
Item | Unidade administrativa/Edificação | Unidade Administ. | ampliação total (m2) | Área reforma (m2) | reforma (m2) | Valor (R$) | Valor Contratado (R$) | Data início (OS) | Previsão de Término | Situação
5 | TC - 292/09 - EXTRA FINAL DO ANO 2009
5.1 | Centro de Formação Continuada -PDE/Reitoria | Reitoria | 3516.54 |  |  |  | 63055.78 | 12.01.10 | 31.10.11 | Em execução
5.2 | HUOP - Obra Fissura Palatina | HUOP | 6054.23 |  |  |  | 896635.4 | 15.01.10 | 30.09.11 | Em execução
5.3 | Reforma Unidades Internamento - HUOP | HUOP | 1383.16 |  |  |  | 156953.12 | 18.12.09 | 17.07.11 | Concluída
5.4 | C. Cascavel C.Ciencias Bl.B Mod.2 | Cascavel | 2649.58 |  |  |  | 454176.88 | 20.04.09 | 31.01.11 | Concluída
5.5 | Reforma C. Ciencias | Cascavel |  |  |  |  | 34525.14 | 16.09.09 | 28.02.10 | Concluída
5.6 | Reforma Centro de Ciências Biológicas e da Saúde | Cascavel |  |  |  |  | 149623.86 | 08.01.10 | 07.07.10 | Concluída
5.7 | Reforma Prédio Ciencias | Cascavel |  |  |  |  | 160000 | 12.01.10 | 10.08.10 | Concluída
5.8 | Galeria Pluviais | Foz |  |  |  |  | 46204.71 | 03.12.09 | 07.04.10 | Concluída
5.9 | Adequação Eletrica | Toledo |  |  |  |  | 109142.05 | 15.12.09 | 23.06.10 | Concluída
5.10 | Predio Administrativo | Toledo | 658.8 |  |  |  | 97560.72 | 02.12.09 | 10.09.10 | Concluída
5.11 | Complemento Gerpel | Toledo | 877.47 |  |  |  | 124594 | 02.12.09 | 02.03.10 | Concluída
| TOTAL DA APLICAÇÃO E DA LIBERAÇAO UGF | [5 empty] | 2292471.66
| TOTAL 2009 | [5 empty] | 5715813.02
Relatório do Programa de Infraestrutura Pág. 03/4
Item | Unidade administrativa/Edificação | Unidade Administ. | ampliação total (m2) | Área reforma (m2) | reforma (m2) | Valor (R$) | Valor Contratado (R$) | Data início (OS) | Previsão de Término | Situação
6 | TC 13/2010 - INFRAESTRUTURA ANUAL - 2010
6.1 | Obra na Fazenda Experimental de Entre Rios do Oeste - PR | Rondon | 1719.15 |  |  |  | 1450495 | 15.12.10 | 07.12.11 | Em execução
6.2 | Equipamentos Projetos 1 e 4 cf. anexos. | Rondon |  |  |  |  | 50054.02
6.3 | Equipamentos/Softwares Projetos 1, 3, 4 e 5 4 cf. anexos. | Cascavel |  |  |  |  | 788198.02
6.4 | Equipamentos/Software Projetos 1 e 4 cf. anexos. | Foz |  |  |  |  | 823289.24
6.5 | Software para o NTI/Unioeste - aproveitamento M.C.O. - | Reitoria |  |  |  |  | 19600
6.6 | Equipamentos Projetos 1 e 4 cf. anexos. | Toledo |  |  |  |  | 48035.48
6.7 | Equipamentos Projetos 1 e 3 cf. anexos. | Beltrão |  |  |  |  | 50377.05
| TOTAL APLICADO | [5 empty] | 3230048.81
| TOTAL DA LIBERAÇAO UGF | [5 empty] | 3242000
| SOBRA NÃO UTILIZADA | [5 empty] | 11951.19
7 | INFRAESTRUTURA EXTRA FINAL DE ANO 2010
Item | Unidade administrativa/Edificação | Unidade Adminisrativa | Área ampliação total (m2) | Área reforma (m2) | Área reforma (m2) | Valor (R$) | Valor Contratado (R$) | Data início (OS) | Previsão de Término | Situação
7.1 | TC 43/2010 -Reforma e adaptações no Auditorio | Cascavel |  |  |  |  | 951800 |  |  | Em execução
7.2 | TC 34/2010 - Equipamento laboratorio de histopatologia | Cascavel |  |  |  |  | 190000
7.3 | TC 44/2010 - 1ª Etapa do bloco administrativo e salas | Toledo | 1580.8 |  |  |  | 1000000 |  |  | Em execução
7.4 | TC 40/2010 - Equipam.C.Pesquisa Aquicultura ambiental | Toledo |  |  |  |  | 73120
7.5 | TC 35/2010 - Urbanização | Toledo |  |  |  |  | 445600 |  |  | Em execução
| TOTAL DA LIBERAÇAO UGF | [5 empty] | 2660520
| TOTAL 2010 | [5 empty] | 5890568.81
Relatório do Programa de Infraestrutura Pág. 04/4
Item | Unidade administrativa/Edificação | Unidade Administ. | ampliação total (m2) | Área reforma (m2) | reforma (m2) | Valor (R$) | Valor Contratado (R$) | Data início (OS) | Previsão de Término | Situação
8 | TC 00/2011 - INFRAESTRUTURA ANUAL 2011
Item | Item | Unidade administrativa | Área ampliação total (m2) | Área reforma (m2) | Área reforma (m2) |  | Valor Contratado (R$) | Data início (OS) | Previsão de Término | Situação
8.1 | Reforma dos Blocos 1,3 e circulação | Rondon |  |  | 5742.4 |  | 150000 |  |  | PROJETO
8.2 | Conclusão do 1º pavimento, Auditório e parte Bl 01–PDE | Rondon | 864 |  |  |  | 300000 |  |  | PROJETO
8.3 | Conclusão do pavimento térreo do prédio do PDE | Reitoria | 3516.54 |  |  |  | 550000 |  |  | Em execução
8.4 | Conclusão do Prédio de Ensino e Pesquisa | HUOP | 3.484.62,00 |  |  |  | 900000 |  |  | Em execução
8.5 | Conclusão do Bloco V – Salas de aula | Beltrão | 2641.7 | Conclusão do Bloco V – Salas de aula do Campus de Francisco Beltrão. |  |  | 540000
8.6 | Equipamentos - Laboratórios Curso de Economia Doméstica | Beltrão |  |  |  |  | 86735.66
8.7 | Equipamentos-Curso de Mestrado em Biociencias/Saúde | Cascavel |  |  |  |  | 345590.38
8.8 | Equipamentos - Laborat.Curso História Mestrado e Grad. | Rondon |  |  |  |  | 344709.66
8.9 | Equipamentos-Mecãnica, Elétrica e Computação e Mestr. | Foz |  |  |  |  | 918792.6
8.10 | Equipamentos- Laboratórios Eng.Quimica, Pesca e Mest. | Toledo |  |  |  |  | 163668.82
8.11 | Equipamento-STORAGE - NTI -Unioeste | Reitoria |  |  |  |  | 169442.88
| TOTAL DA LIBERAÇAO UGF | [5 empty] | 4468940
| TOTAL GERAL 2006 a 2011 | [5 empty] | 24779542.09
Do total de R$ 4.468.940,00 para a Unioeste, R$ 100.000,00 deve ser destinado ao HUOP, por fazer parte do plus estratégico definido pela SETI. Para execução de parte no período de 2011 o valor de R$ 2.923.411,74 pois serão liberadas, em M.C.O., e o restante no valor de R$ 1.545.528,26 em 2012, uma vez que não há possibilidade de licitá-los em 2011.

## ANEXO 2010
ANEXO - RESUMO GERAL ESTRUTURANTE UNIOESTE 2010
| RESUMO GERAL 2010 - POR UNIDADE ADMINISTRATIVA | OBRAS /REF |  |  | EQUIP/SOFTWARE |  |  | TOTAL
| CASCAVEL | 951800 |  |  | 978198.02 |  |  | 1929998.02
| FOZ |  |  |  | 823289.24 |  | #REF! | 823289.24
| FRANCISCO BELTRÃO |  |  |  | 50377.05 |  | #REF! | 50377.05
| MARECHAL CANDIDO RONDON | 1450495 |  |  | 50054.02 |  | #REF! | 1500549.02
| TOLEDO | 1445600 |  |  | 121155.48 |  | #REF! | 1566755.48
| REITORIA |  |  |  | 19600 |  | #REF! | 19600
|  | 3847895 |  |  | 2042673.81 |  | #REF! | 5890568.81
Item | Unidade administrativa/Edificação | Unidade | ampliação total (m2) | Área reforma (m2) | reforma (m2) | Valor (R$) | Valor Contratado (R$) | Data início (OS) | Previsão de Término | Situação
6 | TC 13/2010 - INFRAESTRUTURA ANUAL - 2010
6.1 | Implantação do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico e Apoio à Agricultura Familiar Agroecológica, na Fazenda Experimental de Entre Rios do Oeste - PR | Rondon | 1719.15 |  |  |  | 1450495 | 15.12.2010 | 07.12.2011 | Em execução
| TOTAL DE OBRA | [5 empty] | 1450495
6.2 | Equipamentos - SUB PROJETO 1 - Gestão de Energias e Agroecosistemas Sustentáveis | Rondon |  |  |  |  | 41794.02
6.3 | Equipamentos - SUB PROJETO 4 - Núcleo de Pesquisa em Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico para Energias Renováveis | Rondon |  |  |  |  | 8260
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS RONDON | [5 empty] | 50054.02
6.4 | Equipamentos - SUB PROJETO 1 -Gestão de Energias e Agroecosistemas Sustentáveis | Cascavel |  |  |  |  | 158089.73
6.5 | Equipamentos - SUB PROJETO 3 - Diagnóstico e Assessoramento ambiental para agricultura familiar | Cascavel |  |  |  |  | 327847.34
6.6 | Equipamentos -SUB PROJETO 4 - Núcleo de Pesquisa em Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico para Energias Renováveis | Cascavel |  |  |  |  | 3996
6.7 | Equipamentos - SUB PROJETO 5 - Fontes renováveis de energia na agricultura | Cascavel |  |  |  |  | 242567.5
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS CASCAVEL | [5 empty] | 732500.57
6.8 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | Cascavel |  |  |  |  | 55697.45
| TOTAL EQUIP.SOFTWARE DE CASCAVEL | [5 empty] | 788198.02
6.9 | Equipamentos - SUB PROJETO 1 - Gestão de Energias e Agroecosistemas Sustentáveis | Foz |  |  |  |  | 34024.49
6.10 | Equipamentos - SUB PROJETO 4 - Núcleo de Pesquisa em Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico para Energias Renováveis | Foz |  |  |  |  | 649661.35
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS FOZ | [5 empty] | 683685.84
6.11 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | Foz |  |  |  |  | 139603.4
| TOTAL DE FOZ - EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | [5 empty] | 823289.24
6.12 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | Reitoria |  |  |  |  | 19600
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE REITORIA | [5 empty] | 19600
6.13 | Equipamentos - SUB PROJETO 1 - EQUIPAMENTOS - Gestão de Energias e Agroecosistemas Sustentáveis | Toledo |  |  |  |  | 33125.71
6.14 | Equipamentos - SUB PROJETO 4 - EQUIPAMENTOS - Núcleo de Pesquisa em Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico para Energias Renováveis | Toledo |  |  |  |  | 14909.77
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS TOLEDO | [5 empty] | 48035.48
6.15 | Equipamentos - SUB PROJETO 1 - EQUIPAMENTOS - Gestão de Energias e Agroecosistemas Sustentáveis | Beltrão |  |  |  |  | 40437.56
6.16 | Equipamentos - SUB PROJETO 3 - EQUIPAMENTOS - Diagnóstico e Assessoramento ambiental para agricultura familiar | Beltrão |  |  |  |  | 9939.49
| SUB TOTAL DE EQUIPAMENTOS BELTRÃO | [5 empty] | 50377.05
| TOTAL EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 1564652.96
| RESUMO - TC 13/2010 |  | PREVISTO |  |  |  | EXECUTADO
| TOTAL DA LIBERAÇAO UGF |  | 3242000 |  |  |  | 3230048.81
| APLICADO EM OBRAS |  | 1461995 |  |  |  | 1450495
| APLICADO EM EQUIPAMENTOS |  | 1564908 |  |  |  | 1564652.96
| APLICADO EM SOFTWARE |  | 215097 |  |  |  | 214900.85
| SOBRA | [5 empty] | 11951.19
7 | TC 43/2010 - INFRAESTRUTURA EXTRA FINAL DE ANO 2010
7.1 | Reforma e adaptações no Auditorio da Unioeste | Cascavel |  |  |  |  | 951800 |  |  | Em execução
8 | TC 34/2010 - INFRAESTRUTURA EXTRA FINAL DE ANO 2010
8.1 | Equipamentos Implant. laboratorio de histopatologia | Cascavel |  |  |  |  | 190000 | 0 |  | Em execução
9 | TC 44/2010 - INFRAESTRUTURA EXTRA FINAL DE ANO 2010
9.1 | Primeira etapa do bloco administrativo e salas | Toledo | 1580.8 |  |  |  | 1000000 |  |  | Em execução
10 | TC 40/2010 - INFRAESTRUTURA EXTRA FINAL DE ANO 2010
10.1 | Equipamento Estrut.Centro Pesquisa Aquicultura amb. | Toledo |  |  |  |  | 73120 | 0 |  | Em execução
10 | TC 35/2010 - INFRAESTRUTURA EXTRA FINAL DE ANO 2010
| Urbanização da Unioeste | Toledo |  |  |  |  | 445600 | 0 |  | Em execução

## RESUMO 2006 a 2009
RESUMO DO PROGRAMA ESTRUTURANTE UNIOESTE - 2006 A 2011
UNIDADE/ANO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 * | 2010 ** | SUB TOTAL | % | 2011 | TOTAL | %
CASCAVEL | 550472.43 | 559654.82 | 729727.72 | 1318050.27 | 1929998.02 | 5087903.26 | 25.0505 | 345590.38 | 5433493.64 | 21.9273 | **
FOZ |  |  |  | 1299816.76 | 823289.24 | 2123106 | 10.4532 | 918792.6 | 3041898.6 | 12.2758
RONDON | 667784.56 | 292485.57 | 1021629.55 | 393619.41 | 1500549.02 | 3876068.11 | 19.084 | 794709.66 | 4670777.77 | 18.8493
TOLEDO | 357816.7 | 600937.99 | 603944.42 | 1014420.63 | 1566755.48 | 4143875.22 | 20.4025 | 163668.82 | 4307544.04 | 17.3835 | **
BELTRÃO | 18400 | 153428.04 | 242982.42 | 0 | 50377.05 | 465187.51 | 2.2904 | 626735.66 | 1091923.17 | 4.4066
REITORIA | 471960.65 |  |  | 636317.42 | 19600 | 1127878.07 | 5.5531 | 719442.88 | 1847320.95 | 7.455 | *
HUOP | 356967.28 | 1625902.04 | 450126.07 | 1053588.53 |  | 3486583.92 | 17.1663 | 900000 | 4386583.92 | 17.7024
TOTAL | 2423401.62 | 3232408.46 | 3048410.18 | 5715813.02 | 5890568.81 | 20310602.09 | 100 | 4468940 | 24779542.09 | 100
* O valor de R$ 573.261,64 consta acrescido ao valor da Reitoria em 2009, no entanto foram repassados recursos próprios no mesmo valor ao Campus de Beltrão, o que eleva a participação daquele Campus a 7,37% (R$ 1.646.784,81) do global e reduz a participação da Reitoriua para 3,59%, ou seja com valor gobal de R$ 802.098,66.
** O montante da "INFRAESTRUTURA EXTRA DE 2010" de R$ 2.660.520,00 foram liberados diretamente pela SETI/UGF para os Campus de Cascavel (R$ 1.141.800,00) e Toledo (R$1.518.720,00).
Em 2006 o valor aplicado na Reitoria R$ 471.960,65 atendeu todas as Unidades da Unioeste com Infraestrutura de rede Lógica, Elétrica e de Aterramento
A resolução 036/2006-COU aprovou distribuição no valor total de R$ 11.296.655,27 - 2006 a 2009

## RESUMO 1992 A 2011
RESUMO ESTRUTURANTE UNIOESTE COM RECURSOS DO TESOURO
1992 A 1995
UNIDADE/ANO | 1992 A 1995 | %
CASCAVEL | 8668357.56 | 67.2639
FOZ | 1392627.38 | 10.8064
RONDON | 1191811.15 | 9.2481
TOLEDO | 604844.46 | 4.6934
REITORIA | 1029446.94 | 7.9882
TOTAL | 12887087.49 | 100
2006 A 2011
UNIDADE/ANO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 * | 2010 ** | 2011 | TOTAL | %
CASCAVEL | 550472.43 | 559654.82 | 729727.72 | 1318050.27 | 1929998.02 | 345590.38 | 5433493.64 | 21.9273
FOZ | 2009 *: 1299816.76; 2010 **: 823289.24; 2011: 918792.6 | 3041898.6 | 12.2758
RONDON | 667784.56 | 292485.57 | 1021629.55 | 393619.41 | 1500549.02 | 794709.66 | 4670777.77 | 18.8493
TOLEDO | 357816.7 | 600937.99 | 603944.42 | 1014420.63 | 1566755.48 | 163668.82 | 4307544.04 | 17.3835
BELTRÃO | 18400 | 153428.04 | 242982.42 | 0 | 50377.05 | 626735.66 | 1091923.17 | 4.4066
REITORIA | 471960.65 |  |  | 636317.42 | 19600 | 719442.88 | 1847320.95 | 7.455
HUOP | 356967.28 | 1625902.04 | 450126.07 | 1053588.53 |  | 900000 | 4386583.92 | 17.7024
TOTAL | 2423401.62 | 3232408.46 | 3048410.18 | 5715813.02 | 5890568.81 | 4468940 | 24779542.09 | 100
GERAL
UNIDADE/ANO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 * | 2010 ** | 2011 | 1992 A 1995 | TOTAL GERAL | % GERAL
CASCAVEL | 550472.43 | 559654.82 | 729727.72 | 1318050.27 | 1929998.02 | 345590.38 | 8668357.56 | 14101851.2 | 37.4386
FOZ | 2009 *: 1299816.76; 2010 **: 823289.24; 2011: 918792.6 | 1392627.38 | 4434525.98 | 11.7731
RONDON | 667784.56 | 292485.57 | 1021629.55 | 393619.41 | 1500549.02 | 794709.66 | 1191811.15 | 5862588.92 | 15.5644
TOLEDO | 357816.7 | 600937.99 | 603944.42 | 1014420.63 | 1566755.48 | 163668.82 | 604844.46 | 4912388.5 | 13.0418
BELTRÃO | 18400 | 153428.04 | 242982.42 | 0 | 50377.05 | 626735.66 |  | 1091923.17 | 2.8989
REITORIA | 471960.65 |  |  | 636317.42 | 19600 | 719442.88 | 1029446.94 | 2876767.89 | 7.6374
HUOP | 356967.28 | 1625902.04 | 450126.07 | 1053588.53 |  | 900000 |  | 4386583.92 | 11.6458
TOTAL | 2423401.62 | 3232408.46 | 3048410.18 | 5715813.02 | 5890568.81 | 4468940 | 12887087.49 | 37666629.58 | 100
* O valor de R$ 573.261,64 consta acrescido ao valor da Reitoria em 2009, no entanto foram repassados recursos próprios no mesmo valor ao Campus de Beltrão, o que eleva a participação daquele Campus a 7,37% (R$ 1.646.784,81) do global e reduz a participação da Reitoriua para 3,59%, ou seja com valor gobal de R$ 802.098,66.
** O montante da "INFRAESTRUTURA EXTRA DE 2010" de R$ 2.660.520,00 foram liberados diretamente pela SETI/UGF para os Campus de Cascavel (R$ 1.141.800,00) e Toledo (R$1.518.720,00).
Em 2006 o valor aplicado na Reitoria R$ 471.960,65 atendeu todas as Unidades da Unioeste com Infraestrutura de rede Lógica, Elétrica e de Aterramento
A Resolução 036/2006-COU aprovou distribuição no valor total de R$ 11.296.655,27 - 2006 a 2009 - Processo nº 017.971/2006

## exec 1992 A 1995
Relatório De Obras Executadas - UNIOESTE - PERÍODO DE 1992 A 1995 - Gestão: Marcos Vinicius e Carlos Calssavara Pág. 01
Item | Obra | ampliação total (m2) | Área reforma (m2) | % m² | Valor (R$) | Valor | Valor | R$ Aditivo | R$ Aditivo | R$ Aditivo | Valor Contratado (R$) | % | Data início | Previsão de Término | Construtora
[6 empty] | Licitação | Contrato | 1 | 2 | 3 |  | Total Geral
1 | CAMPUS CASCAVEL
1.1 | Biblioteca | 4275 |  |  | 600937.99 | 978898.59 | 698135.4 | 137978.99 |  |  | 836114.39 |  | 1994-12-01 | 1996-01-25 | G.A. CIMA
1.2 | Salas de Aula | 10748.06 |  |  |  | 2771109.38 | 2590987.29 | 180036.19 | 179496.19 | 251990.7 | 3202510.37 |  | 1994-12-01 | 1995-02-24 | SIAL
1.3 | Instituto de Clinicas | 4549.65 |  |  |  | 1728077.94 | 1662665 | 180152.94 | 52341 | 183164.43 | 2078323.37 |  | 1994-12-01 | 1996-01-20 | FORMATO
1.4 | Laboratorios | 7065.63 |  |  |  | 2156982.48 | 2081056.69 | 332624.24 |  |  | 2413680.93 |  | 1994-12-12 | 1996-03-18 | G.A. CIMA
1.5 | Bioterio | 361 |  |  |  | 137115.02 | 131630.41 | 6097.09 |  |  | 137727.5 |  | 1994-12-01 | 1996-01-25 | HABITAVEL
| SUB TOTAL | 26999.34 |  | 61.5891 |  | 7772183.41 | 7164474.79 | 836889.45 | 231837.19 | 435155.13 | 8668356.56 | 67.2639
2 | REITORIA
2.1 | Prédio da reitoria | 3286.06 |  |  | 600937.99 | 858876.19 | 823660 | 180241.36 | 25545.58 |  | 1029446.94 |  | 1994-12-01 | 1996-02-25 | VILLAGE
| SUB TOTAL | 3286.06 |  | 7.4959 |  | 858876.19 | 823660 | 180241.36 | 25545.58 |  | 1029446.94 | 7.9882
3 | CAMPUS DE FOZ
1.1 | Administração | 2055 |  |  | 600937.99 | 669930 | 643802.73 | 145059.75 |  |  | 788862.48 |  | 1994-12-01 | 1996-01-25 | G.A. CIMA
1.2 | Biblioteca | 2060 |  |  |  | 611542.33 | 584023 | 19741.9 |  |  | 603764.9 |  | 1994-12-01 | 1996-01-07 | ORBIS
| SUB TOTAL | 4115 |  | 9.3869 |  | 1281472.33 | 1227825.73 | 164801.65 |  |  | 1392627.38 | 10.8064
4 | CAMPUS DE RONDON
4.1 | Mod. 1 e 3 + Circ. | 6349 |  |  | 600937.99 | 1510055.29 | 967639.91 | 224171.24 |  |  | 1191811.15 |  | 1994-12-01 | 1996-03-22 | PIACENTINI
| SUB TOTAL | 6349 |  | 14.4829 |  | 1510055.29 | 967639.91 | 224171.24 |  |  | 1191811.15 | 9.2481
5 | CAMPUS DE TOLEDO
5.1 | Eng. Quimica | 1598.46 |  |  | 600937.99 | 282775.95 | 220043 | 37984.47 |  |  | 258027.47 |  | 1994-10-24 | 1996-03-08 | MERCOSUL
5.2 | Bl. 01 - Eng. Pesca | 1490 |  |  |  | 516259.76 | 326000 | 20816.99 |  |  | 346816.99 |  | 1995-01-09 | 1996-12-30 | COPLASE
| SUB TOTAL | 3088.46 |  | 7.0452 |  | 799035.71 | 546043 | 58801.46 |  |  | 604844.46 | 4.6934
| TOTAL GERAL | 43837.86 |  | 100 |  |  | 10729643.43 | 1464905.16 | 257382.77 | 435155.13 | 12887086.49 | 100

## nao exec 92 a 95
OBRAS - PERÍODO 1992 A 1995 - EXECUTADAS E NÃO EXECUTADAS NO PERÍODO
Item | Obra | ampliação total (m2) | Área reforma (m2) | % m² | Valor (R$) | Valor | Valor | R$ Aditivo | R$ Aditivo | R$ Aditivo | Valor Contratado (R$) | % | Data início | Previsão de Término | Construtora
[6 empty] | Licitação | Contrato | 1 | 2 | 3 |  | Total Geral
1 | CAMPUS CASCAVEL
1.1 | Biblioteca | 4275 |  |  | 600937.99 | 978898.59 | 698135.4 | 137978.99 |  |  | 836114.39 |  | 1994-12-01 | 1996-01-25 | G.A. CIMA
1.2 | Salas de Aula | 10748.06 |  |  |  | 2771109.38 | 2590987.29 | 180036.19 | 179496.19 | 251990.7 | 3202510.37 |  | 1994-12-01 | 1995-02-24 | SIAL
1.3 | Instituto de Clinicas | 4549.65 |  |  |  | 1728077.94 | 1662665 | 180152.94 | 52341 | 183164.43 | 2078323.37 |  | 1994-12-01 | 1996-01-20 | FORMATO
1.4 | Laboratorios | 7065.63 |  |  |  | 2156982.48 | 2081056.69 | 332624.24 |  |  | 2413680.93 |  | 1994-12-12 | 1996-03-18 | G.A. CIMA
1.5 | Bioterio | 361 |  |  |  | 137115.02 | 131630.41 | 6097.09 |  |  | 137727.5 |  | 1994-12-01 | 1996-01-25 | HABITAVEL
1.6 | Reformas | 8000 |  |  |  | 1250329
1.7 | Lab. Exatas | 2013.3 |  |  |  | 858649
1.8 | Salas de Aula B | 8129.22 |  |  |  | 2934225
1.9 | Auditório | 1773.77 |  |  |  | 658888
1.10 | Centro Acad. | 1211 |  |  |  | 449281
1.11 | Rest. Universit. | 1317.69 |  |  |  | 514988
1.12 | Infra Estrutura | 70000 |  |  |  | 1439200
| SUB TOTAL | 119444.32 |  |  |  | 15877743.41 | 7164474.79 | 836889.45 | 231837.19 | 435155.13 | 8668356.56 | 67.2639
2 | REITORIA
2.1 | Prédio da reitoria | 3286.06 |  |  | 600937.99 | 858876.19 | 823660 | 180241.36 | 25545.58 |  | 1029446.94 |  | 1994-12-01 | 1996-02-25 | VILLAGE
| SUB TOTAL | 3286.06 |  |  |  | 858876.19 | 823660 | 180241.36 | 25545.58 |  | 1029446.94 | 7.9882
3 | CAMPUS DE FOZ
3.1 | Administração | 2055 |  |  | 600937.99 | 669930 | 643802.73 | 145059.75 |  |  | 788862.48 |  | 1994-12-01 | 1996-01-25 | G.A. CIMA
3.2 | Biblioteca | 2060 |  |  |  | 611542.33 | 584023 | 19741.9 |  |  | 603764.9 |  | 1994-12-01 | 1996-01-07 | ORBIS
3.3 | Laboratorio Informática | 908 |  |  |  | 366684
3.4 | Laboratório Eng. Eletrica | 906 |  |  |  | 365876
3.5 | Auditório | 655 |  |  |  | 264096
3.6 | Garagem | 100 |  |  |  | 37100
3.7 | Lag. C. Existentes | 1500 |  |  |  | 555276
3.8 | Ginasio de Esportes | 3077 |  |  |  | 1383183
3.9 | Salas de Aula | 800 |  |  |  | 313684
3.10 | Infra Estrutura |  |  |  |  | 339976
| SUB TOTAL | 12061 |  |  |  | 4907347.33 | 1227825.73 | 164801.65 |  |  | 1392627.38 | 10.8064
4 | CAMPUS DE RONDON
4.1 | Mod. 1 e 3 + Circ. | 6349 |  |  | 600937.99 | 1510055.29 | 967639.91 | 224171.24 |  |  | 1191811.15 |  | 1994-12-01 | 1996-03-22 | PIACENTINI
4.2 | Mod. 2 e 4 | 4819 |  |  |  | 1875555
4.3 | Auditório | 864 |  |  |  | 384653
4.4 | Reforma | 1660 |  |  |  | 26288
4.5 | Faz. Experimental | 1677 |  |  |  | 349400
4.6 | Ginásio de Esportes |  |  |  |  | 505710
4.7 | Piscina Semi Ol. |  |  |  |  | 34000
4.8 | Garagem |  |  |  |  | 111300
4.9 | Infra Estrutura |  |  |  |  | 259840
| SUB TOTAL | 15369 |  |  |  | 5056801.29 | 967639.91 | 224171.24 |  |  | 1191811.15 | 9.2481
5 | CAMPUS DE TOLEDO
5.1 | Eng. Quimica | 1598.46 |  |  | 600937.99 | 282775.95 | 220043 | 37984.47 |  |  | 258027.47 |  | 1994-10-24 | 1996-03-08 | MERCOSUL
5.2 | Bl. 01 - Eng. Pesca | 1490 |  |  |  | 516259.76 | 326000 | 20816.99 |  |  | 346816.99 |  | 1995-01-09 | 1996-12-30 | COPLASE
5.3 | Bl. 02 - Eng. Pesca | 945 |  |  |  | 458696.4
5.4 | Bl. 03 - Eng. Pesca | 1288.77 |  |  |  | 625151.6
5.5 | Auditório | 928 |  |  |  | 404051
5.6 | Administração | 790 |  |  |  | 327376
5.7 | Rest. Universit. | 1011 |  |  |  | 395092
5.8 | Infra Estrutura |  |  |  |  | 294392
| SUB TOTAL | 8051.23 |  |  |  | 3303794.71 | 546043 | 58801.46 |  |  | 604844.46 | 4.6934
| TOTAL | 158211.61 |  |  |  | 30004562.93 | 10729643.43 | 1464905.16 | 257382.77 | 435155.13 | 12887086.49
| Executado | 43837.86 |  |  |  | 12221622.93 | 10729643.43 | 1464905.16 | 257382.77 | 435155.13 | 12887086.49 | 100
| À Executar no período | 114373.75 |  |  |  | 17782940